## Test Case
Modul Name |  | Project Activity & Task Management System (Final Project JP2026) |  |  | Total Testcase | 45
Testing Start Date - End Date |  | 8 Oktober 2026 | 8 Oktober 2026 |  | Total Passed | 45
Defect Logging & Drive Evidence |  |  |  |  | Total Untested | 0
Name of Tester/s |  | Parulian R M |  |  | Total Failed | 0
Test ID | Summary | Precondition(s) | Cucumber Scenario | Expected Result | Actual Result | Status | Link Evidence
TC-001 | [POSITIVE] Login menggunakan akun Admin dengan email dan password yang valid | [PRECON] Browser terbuka pada halaman http://localhost:8080/login, belum ada sesi login aktif. | Scenario: Login menggunakan akun Admin dengan email dan password yang valid Given user berada di halaman Login When user mengisi Email dengan "parulian.manik@neuronworks.co.id" dan Password dengan "demo1234" And user klik tombol "Masuk" Then sistem mengarahkan user ke halaman /dashboard dengan data Admin (semua project & task) | Sistem mengarahkan user ke halaman /dashboard dengan data Admin (semua project & task) | 1. Isi form login dengan email dan password Admin yang valid, lalu klik Masuk. 2. Sistem berhasil login dan menampilkan Dashboard Admin berisi ringkasan seluruh project & task di sistem (Project Aktif, Belum Dikerjakan, Sedang Dikerjakan, Selesai, Terlambat, dan 5 Task Due Terdekat). | PASS | docs\testing\evidence\TC-001_admin_dashboard.png
TC-002 | [POSITIVE] Login menggunakan akun Member dengan email dan password yang valid | [PRECON] Browser terbuka pada halaman http://localhost:8080/login, belum ada sesi login aktif. | Scenario: Login menggunakan akun Member dengan email dan password yang valid Given user berada di halaman Login When user mengisi Email dengan "abrar@neuronworks.co.id" dan Password dengan "demo1234" And user klik tombol "Masuk" Then sistem mengarahkan user ke halaman /dashboard dengan ringkasan task miliknya sendiri saja | Sistem mengarahkan user ke halaman /dashboard dengan ringkasan task miliknya sendiri saja | 1. Isi form login dengan email dan password Member (abrar) yang valid, lalu klik Masuk. 2. Sistem berhasil login dan menampilkan Dashboard Member dengan judul "Ringkasan task yang ditugaskan ke Anda" beserta ringkasan status task milik Abrar saja (bukan total sistem), dan sidebar menu "Users" tidak muncul untuk role Member. | PASS | docs\testing\evidence\TC-002-042_member_dashboard.png
TC-003 | [NEGATIVE] Login dengan email terdaftar tetapi password salah | [PRECON] Browser terbuka pada halaman http://localhost:8080/login, belum ada sesi login aktif. | Scenario: Login dengan email terdaftar tetapi password salah Given user berada di halaman Login When user mengisi Email dengan "parulian.manik@neuronworks.co.id" dan Password dengan "wrongpassword" And user klik tombol "Masuk" Then sistem menampilkan pesan generik "Email atau password salah." tanpa login | Sistem menampilkan pesan generik "Email atau password salah." tanpa login | 1. Isi email admin yang valid tetapi password yang salah, lalu klik Masuk. 2. Sistem menolak login dan menampilkan pesan "Email atau password salah." Halaman tetap di /login, tidak ada sesi yang terbentuk. | PASS | docs\testing\evidence\TC-003_wrong_password.png
TC-004 | [NEGATIVE] Login dengan email yang tidak terdaftar di sistem | [PRECON] Browser terbuka pada halaman http://localhost:8080/login, belum ada sesi login aktif. | Scenario: Login dengan email yang tidak terdaftar di sistem Given user berada di halaman Login When user mengisi Email dengan "notfound@neuronworks.co.id" dan Password dengan "demo1234" And user klik tombol "Masuk" Then sistem menampilkan pesan generik yang sama seperti password salah (tidak membocorkan email ada/tidak) | Sistem menampilkan pesan generik yang sama seperti password salah (tidak membocorkan email ada/tidak) | 1. Isi email yang tidak terdaftar sama sekali, lalu klik Masuk. 2. Sistem menampilkan pesan "Email atau password salah." - identik dengan pesan untuk password salah, sehingga tidak membocorkan informasi apakah email tersebut terdaftar atau tidak. | PASS | docs\testing\evidence\TC-004_unregistered_email.png
TC-005 | [NEGATIVE] Login menggunakan akun yang berstatus nonaktif (rian@neuronworks.co.id) | [PRECON] Akun rian@neuronworks.co.id sengaja diset is_active=0 di database untuk keperluan pengujian ini. | Scenario: Login menggunakan akun yang berstatus nonaktif (rian@neuronworks.co.id) Given user berada di halaman Login When user mengisi Email dengan "rian@neuronworks.co.id" dan Password dengan "demo1234" And user klik tombol "Masuk" Then sistem menampilkan pesan "Akun Anda tidak aktif. Silakan hubungi Admin." dan menolak login | Sistem menampilkan pesan "Akun Anda tidak aktif. Silakan hubungi Admin." dan menolak login | 1. Isi email dan password yang benar milik akun nonaktif (rian), lalu klik Masuk. 2. Sistem menolak login dan menampilkan pesan "Akun Anda tidak aktif. Silakan hubungi Admin." - pesan berbeda dan lebih spesifik dibanding kredensial salah, sesuai validasi backend (AuthService::attempt). | PASS | docs\testing\evidence\TC-005_inactive_user.png
TC-006 | [NEGATIVE] Submit form login dengan Email dan Password dikosongkan | [PRECON] Browser terbuka pada halaman http://localhost:8080/login, belum ada sesi login aktif. | Scenario: Submit form login dengan Email dan Password dikosongkan Given user berada di halaman Login dengan field Email dan Password kosong When user langsung klik tombol "Masuk" tanpa mengisi apapun Then browser menampilkan validasi HTML5 required dan form tidak terkirim ke server | Browser menampilkan validasi HTML5 required dan form tidak terkirim ke server | 1. Klik tombol Masuk tanpa mengisi email maupun password sama sekali. 2. Tidak ada request POST ke server yang terkirim (dikonfirmasi lewat Network tab - nol request login baru). Validasi required di sisi frontend mencegah submit, konsisten dengan atribut required pada input Email dan Password. | PASS | docs\testing\evidence\TC-006_empty_login.png
TC-007 | [NEGATIVE] Mengakses halaman /dashboard secara langsung tanpa sesi login aktif | [PRECON] Tidak ada sesi login aktif (sudah logout / cookie session dihapus). | Scenario: Mengakses halaman /dashboard secara langsung tanpa sesi login aktif Given user tidak memiliki sesi login aktif When user mengakses URL http://localhost:8080/dashboard secara langsung Then sistem meredirect user ke halaman /login | Sistem meredirect user ke halaman /login | 1. Setelah logout, akses langsung URL /dashboard melalui address bar. 2. Sistem meredirect otomatis ke halaman /login (dikonfirmasi oleh AuthMiddleware::requireLogin yang mengecek $_SESSION['user_id']), tidak menampilkan data dashboard apapun. | PASS | docs\testing\evidence\TC-007-008_logout_redirect.png
TC-008 | [POSITIVE] Logout dari sistem lalu mencoba akses halaman terproteksi kembali | [PRECON] User sudah login sebagai Admin (parulian.manik@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. | Scenario: Logout dari sistem lalu mencoba akses halaman terproteksi kembali Given user sudah login sebagai Admin When user klik "Logout" pada menu user And user mencoba mengakses halaman terproteksi (/dashboard) kembali Then sistem meredirect ke halaman /login karena sesi sudah dihapus | Sistem meredirect ke halaman /login karena sesi sudah dihapus | 1. Klik Logout pada dropdown nama user di header, lalu coba akses /dashboard kembali. 2. Sesi berhasil dihapus (redirect ke /login setelah klik Logout), dan percobaan akses /dashboard setelahnya tetap diarahkan ke /login - membuktikan sesi benar-benar sudah tidak valid. | PASS | docs\testing\evidence\TC-007-008_logout_redirect.png
TC-009 | [POSITIVE] Admin menambah user baru dengan data lengkap dan valid | [PRECON] User sudah login sebagai Admin (parulian.manik@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. Berada di halaman /users. | Scenario: Admin menambah user baru dengan data lengkap dan valid Given Admin berada di halaman Manajemen User When Admin klik "User Baru" dan mengisi Nama "QA Tester BVA8", Email "qa.bva8@neuronworks.co.id", Password "demo1234" (8 karakter), Role "Member" And Admin klik "Simpan User" Then user baru tersimpan dan langsung tampil di daftar user | User baru tersimpan dan langsung tampil di daftar user | 1. Isi form Tambah User Baru dengan data lengkap dan password tepat 8 karakter, lalu klik Simpan User. 2. User "QA Tester BVA8" berhasil tersimpan, modal tertutup otomatis, dan baris baru langsung muncul di tabel Manajemen User dengan status Aktif. | PASS | docs\testing\evidence\TC-009-010_user_created.png
TC-010 | [BVA][POSITIVE] Membuat user baru dengan panjang password tepat 8 karakter (batas minimum) | [PRECON] User sudah login sebagai Admin (parulian.manik@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. | Scenario: [BVA][POSITIVE] Membuat user baru dengan panjang password tepat 8 karakter (batas minimum) Given Admin membuka form Tambah User Baru When Admin mengisi Password dengan "demo1234" (tepat 8 karakter) And Admin klik "Simpan User" Then sistem menerima password karena memenuhi batas minimum 8 karakter | Sistem menerima password karena memenuhi batas minimum 8 karakter | 1. Submit form user baru dengan password persis 8 karakter. 2. User berhasil dibuat tanpa pesan error validasi password, membuktikan batas bawah (boundary) 8 karakter diterima sesuai aturan UserService::validate (strlen < 8 baru ditolak). | PASS | docs\testing\evidence\TC-009-010_user_created.png
TC-011 | [BVA][NEGATIVE] Membuat user baru dengan panjang password 7 karakter (satu di bawah batas minimum) | [PRECON] User sudah login sebagai Admin (parulian.manik@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. | Scenario: [BVA][NEGATIVE] Membuat user baru dengan panjang password 7 karakter (satu di bawah batas minimum) Given Admin membuka form Tambah User Baru When Admin mengisi Password dengan "demo123" (7 karakter) And Admin klik "Simpan User" Then sistem menolak dan menampilkan pesan "Password minimal 8 karakter." | Sistem menolak dan menampilkan pesan "Password minimal 8 karakter." | 1. Isi password 7 karakter pada form Tambah User Baru lalu klik Simpan User. 2. Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi "Password minimal 8 karakter." tepat di bawah field Password, user tidak tersimpan. | PASS | docs\testing\evidence\TC-011_password_7chars.png
TC-012 | [NEGATIVE] Membuat user baru dengan format email yang tidak valid (tanpa simbol @) | [PRECON] User sudah login sebagai Admin (parulian.manik@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. | Scenario: Membuat user baru dengan format email yang tidak valid (tanpa simbol @) Given Admin membuka form Tambah User Baru When Admin mengisi Email dengan "qatester.invalid.email" (tanpa @) And Admin klik "Simpan User" Then sistem menolak dan menampilkan pesan "Format email tidak valid." | Sistem menolak dan menampilkan pesan "Format email tidak valid." | 1. Isi email tanpa simbol @ pada form Tambah User Baru lalu klik Simpan User. 2. Backend menolak melalui response 422 dan menampilkan pesan "Format email tidak valid." di bawah field Email, user tidak tersimpan. | PASS | docs\testing\evidence\TC-012_invalid_email_format.png
TC-013 | [NEGATIVE] Membuat user baru dengan email yang sudah terdaftar (abrar@neuronworks.co.id) | [PRECON] User sudah login sebagai Admin (parulian.manik@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. | Scenario: Membuat user baru dengan email yang sudah terdaftar (abrar@neuronworks.co.id) Given Admin membuka form Tambah User Baru When Admin mengisi Email dengan "abrar@neuronworks.co.id" (email milik user lain yang sudah ada) And Admin klik "Simpan User" Then sistem menolak dan menampilkan pesan "Email sudah digunakan." | Sistem menolak dan menampilkan pesan "Email sudah digunakan." | 1. Isi email yang identik dengan akun Abrar yang sudah terdaftar, lalu klik Simpan User. 2. Sistem menolak dan menampilkan pesan "Email sudah digunakan." di bawah field Email, user baru tidak tersimpan dan jumlah user tidak bertambah. | PASS | docs\testing\evidence\TC-013_duplicate_email.png
TC-014 | [POSITIVE] Admin mengubah nama dan role user yang sudah ada | [PRECON] User sudah login sebagai Admin (parulian.manik@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. Terdapat user "QA Tester BVA8" (role Member) di daftar. | Scenario: Admin mengubah nama dan role user yang sudah ada Given Admin klik tombol "Edit" pada baris user "QA Tester BVA8" When Admin mengubah Nama menjadi "QA Tester BVA8 Edited" dan Role menjadi "Admin" And Admin klik "Simpan Perubahan" Then perubahan tersimpan dan tabel user menampilkan nama & role yang baru secara konsisten | Perubahan tersimpan dan tabel user menampilkan nama & role yang baru secara konsisten | 1. Ubah Nama dan Role pada form Edit User, lalu klik Simpan Perubahan. 2. Baris user pada tabel langsung menampilkan nama "QA Tester BVA8 Edited" dengan role "Admin", membuktikan perubahan tersimpan dan konsisten di tampilan daftar user. | PASS | docs\testing\evidence\TC-014_edit_user.png
TC-015 | [NEGATIVE] Menonaktifkan user lalu mencoba login memakai akun yang baru dinonaktifkan tersebut | [PRECON] User sudah login sebagai Admin (parulian.manik@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. User "QA Tester BVA8 Edited" dipakai khusus untuk pengujian ini agar tidak mengganggu akun rian. | Scenario: Menonaktifkan user lalu mencoba login memakai akun yang baru dinonaktifkan tersebut Given Admin melihat toggle status "Aktif" pada baris user "QA Tester BVA8 Edited" When Admin klik toggle untuk menonaktifkan user tersebut And user logout lalu mencoba login memakai email & password user yang baru dinonaktifkan Then login ditolak dengan pesan "Akun Anda tidak aktif. Silakan hubungi Admin." | Login ditolak dengan pesan "Akun Anda tidak aktif. Silakan hubungi Admin." | 1. Klik toggle status Aktif/Nonaktif pada baris user, status berubah menjadi Nonaktif. 2. Logout lalu login kembali memakai email/password user yang baru dinonaktifkan tadi. 3. Toggle nonaktifkan berhasil (status menjadi "Nonaktif" di tabel), dan percobaan login setelahnya ditolak dengan pesan "Akun Anda tidak aktif. Silakan hubungi Admin.", konsisten dengan TC-005. | PASS | docs\testing\evidence\TC-015_deactivate_user.png; docs\testing\evidence\TC-015_login_rejected.png
TC-016 | [POSITIVE] Admin mereset password user lain lalu user tersebut login memakai password baru | [PRECON] User sudah login sebagai Admin (parulian.manik@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. User "QA Tester BVA8 Edited" sudah diaktifkan kembali sebelum pengujian ini. | Scenario: Admin mereset password user lain lalu user tersebut login memakai password baru Given Admin klik "Reset Password" pada baris user "QA Tester BVA8 Edited" When Admin mengisi Password Baru dan Konfirmasi Password dengan nilai yang sama ("newpass123") And Admin klik "Simpan Password Baru" And user tersebut logout lalu login kembali memakai password baru Then login berhasil dan user diarahkan ke /dashboard | Login berhasil dan user diarahkan ke /dashboard | 1. Isi Password Baru dan Konfirmasi Password dengan nilai yang sama persis ("newpass123"), lalu klik Simpan Password Baru - modal tertutup tanpa error, menandakan reset berhasil. 2. Logout dari sesi Admin, lalu login kembali menggunakan email user tersebut dan password baru "newpass123". Sistem berhasil login dan mengarahkan ke halaman /dashboard, membuktikan password baru tersimpan dengan benar di database. | PASS | Tanpa capture (bukti teks) ¦ Note: Screenshot tahap akhir gagal tersimpan karena timeout teknis alat uji, namun keberhasilan dikonfirmasi lewat perubahan URL ke /dashboard (snapshot halaman).
TC-017 | [NEGATIVE] Reset password dengan isian Konfirmasi Password yang tidak sama dengan Password Baru | [PRECON] User sudah login sebagai Admin (parulian.manik@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. | Scenario: Reset password dengan isian Konfirmasi Password yang tidak sama dengan Password Baru Given Admin membuka form Reset Password untuk salah satu user When Admin mengisi Password Baru "newpass123" dan Konfirmasi Password "newpass999" (berbeda) And Admin klik "Simpan Password Baru" Then sistem menolak dan menampilkan pesan "Konfirmasi password tidak sama." | Sistem menolak dan menampilkan pesan "Konfirmasi password tidak sama." | 1. Isi Password Baru dan Konfirmasi Password dengan nilai yang berbeda, lalu klik Simpan Password Baru. 2. Sistem menolak dan menampilkan pesan jelas "Konfirmasi password tidak sama." tepat di bawah field Konfirmasi Password, password user tidak berubah. | PASS | docs\testing\evidence\TC-017_password_mismatch.png
TC-018 | [NEGATIVE] Login sebagai Member lalu mencoba mengakses halaman /users melalui URL langsung | [PRECON] User sudah login sebagai Member (abrar@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. | Scenario: Login sebagai Member lalu mencoba mengakses halaman /users melalui URL langsung Given user sudah login sebagai Member (abrar) When user mengetik dan mengakses URL http://localhost:8080/users secara langsung di address bar Then sistem menolak akses dengan halaman "403 - Akses Ditolak" | Sistem menolak akses dengan halaman "403 - Akses Ditolak" | 1. Sebagai Member, akses langsung URL /users melalui address bar. 2. Sistem mengembalikan HTTP status 403 Forbidden dan menampilkan halaman "403 - Akses Ditolak", membuktikan proteksi role Admin-only diterapkan di sisi server (AuthorizationService::requireRole), bukan hanya menyembunyikan menu di UI. | PASS | docs\testing\evidence\TC-018_member_users_403.png
TC-019 | [POSITIVE] Admin membuat project baru dengan nama dan rentang tanggal yang valid tanpa memilih status | [PRECON] Berada di halaman Daftar Project, login sebagai Admin. | Scenario: Admin membuat project baru dengan nama dan rentang tanggal yang valid tanpa memilih status Given Admin klik "Project Baru" pada halaman Daftar Project When Admin mengisi Nama "QA Test Project BVA Same Date", Tanggal Mulai dan Tanggal Target, tanpa ada pilihan status pada form And Admin klik "Simpan Project" Then project tersimpan otomatis dengan status "Planning" | Project tersimpan otomatis dengan status "Planning" | 1. Isi form Tambah Project Baru (Nama, Tanggal Mulai 2026-11-01, Tanggal Target 2026-11-01) - form tidak memiliki field pemilihan status sama sekali. 2. Klik Simpan Project, project baru muncul di daftar project dengan badge status. 3. Project "QA Test Project BVA Same Date" berhasil tersimpan dengan status otomatis "Planning" (field status memang dihilangkan dari form, diatur otomatis oleh backend/ProjectService), sesuai desain sistem. | PASS | Tanpa capture (bukti teks)
TC-020 | [NEGATIVE] Membuat project baru dengan Tanggal Target lebih awal dari Tanggal Mulai | [PRECON] Berada di halaman Daftar Project, login sebagai Admin. | Scenario: Membuat project baru dengan Tanggal Target lebih awal dari Tanggal Mulai Given Admin membuka form Tambah Project Baru When Admin mengisi Tanggal Mulai "2026-12-01" dan Tanggal Target "2026-11-01" (lebih awal dari Tanggal Mulai) And Admin klik "Simpan Project" Then sistem menolak dan menampilkan pesan "Tanggal target tidak boleh lebih awal dari tanggal mulai." | Sistem menolak dan menampilkan pesan "Tanggal target tidak boleh lebih awal dari tanggal mulai." | 1. Isi Tanggal Mulai 2026-12-01 dan Tanggal Target 2026-11-01 (lebih awal), lalu klik Simpan Project. 2. Sistem menolak dan menampilkan pesan "Tanggal target tidak boleh lebih awal dari tanggal mulai." tepat di bawah field Tanggal Target, project tidak tersimpan. | PASS | docs\testing\evidence\TC-020_target_before_start.png
TC-021 | [BVA][POSITIVE] Membuat project baru dengan Tanggal Target persis sama dengan Tanggal Mulai (boundary) | [PRECON] Berada di halaman Daftar Project, login sebagai Admin. | Scenario: [BVA][POSITIVE] Membuat project baru dengan Tanggal Target persis sama dengan Tanggal Mulai (boundary) Given Admin membuka form Tambah Project Baru When Admin mengisi Tanggal Mulai "2026-11-01" dan Tanggal Target "2026-11-01" (tanggal sama persis) And Admin klik "Simpan Project" Then project tersimpan karena kondisi target < start saja yang ditolak, sedangkan target == start valid | Project tersimpan karena kondisi target < start saja yang ditolak, sedangkan target == start valid | 1. Isi Tanggal Mulai dan Tanggal Target dengan nilai yang sama persis (2026-11-01), lalu klik Simpan Project. 2. Project baru langsung muncul di daftar project tanpa pesan error apapun. 3. Project berhasil tersimpan dengan rentang tanggal 01 Nov 2026 - 01 Nov 2026, membuktikan validasi batas (boundary) berfungsi sesuai kode ProjectService::validate yang hanya menolak jika target_date < start_date. | PASS | Tanpa capture (bukti teks)
TC-022 | [NEGATIVE] Membuat project baru dengan Nama project dikosongkan | [PRECON] Berada di halaman Daftar Project, login sebagai Admin. | Scenario: Membuat project baru dengan Nama project dikosongkan Given Admin membuka form Tambah Project Baru When Admin mengisi Tanggal Mulai dan Tanggal Target yang valid, tetapi membiarkan field Nama kosong And Admin klik "Simpan Project" Then sistem menolak dan menampilkan pesan "Nama project wajib diisi." | Sistem menolak dan menampilkan pesan "Nama project wajib diisi." | 1. Kosongkan field Nama, isi tanggal yang valid, lalu klik Simpan Project. 2. Sistem menolak dan menampilkan pesan "Nama project wajib diisi." tepat di bawah field Nama, project tidak tersimpan. | PASS | docs\testing\evidence\TC-022_project_name_empty.png
TC-023 | [POSITIVE] Tombol Arsipkan tidak tersedia ketika status project masih Planning | [PRECON] Project "QA Test Project BVA Same Date" baru dibuat dan masih berstatus Planning, belum memiliki task apapun. | Scenario: Tombol Arsipkan tidak tersedia ketika status project masih Planning Given Admin membuka halaman Detail Project yang berstatus "Planning" When Admin melihat area tombol aksi di bagian atas halaman detail Then tombol "Arsipkan" tidak ditampilkan sama sekali (hanya ada "Task Baru" dan "Edit Project") | Tombol "Arsipkan" tidak ditampilkan sama sekali (hanya ada "Task Baru" dan "Edit Project") | 1. Buka halaman Detail Project untuk project berstatus Planning. 2. Tombol "Arsipkan" tidak muncul di halaman, hanya tombol "Task Baru" dan "Edit Project" yang tersedia. Dikonfirmasi lewat kode views/projects/detail.php baris 73 yang hanya merender tombol Arsipkan bila status bukan Planning. | PASS | docs\testing\evidence\TC-023_no_archive_button_planning.png
TC-024 | [POSITIVE] Menambahkan task pertama ke project Planning membuat status project otomatis menjadi Active | [PRECON] Project "QA Test Project BVA Same Date" masih berstatus Planning dan belum punya task. | Scenario: Menambahkan task pertama ke project Planning membuat status project otomatis menjadi Active Given project berstatus "Planning" dan belum memiliki task When Admin menambahkan 1 task baru ke project tersebut (due date dalam rentang project) And halaman detail project dibuka/refresh kembali Then status project otomatis berubah menjadi "Active" | Status project otomatis berubah menjadi "Active" | 1. Tambahkan 1 task baru ("QA Task BVA Due Date Boundary v2") ke project yang sebelumnya kosong dan berstatus Planning. 2. Refresh halaman Detail Project, status project berubah otomatis. 3. Status project berubah otomatis dari "Planning" menjadi "Active" segera setelah task pertama ditambahkan, tanpa perlu aksi manual mengubah status - sesuai logika TaskService::syncProjectStatus. | PASS | Tanpa capture (bukti teks)
TC-025 | [POSITIVE] Mengubah semua task pada sebuah project menjadi Done membuat status project otomatis menjadi Completed | [PRECON] Project memiliki tepat 1 task yang berstatus To Do/In Progress. | Scenario: Mengubah semua task pada sebuah project menjadi Done membuat status project otomatis menjadi Completed Given project berstatus "Active" dengan 1 task yang belum Done When task satu-satunya tersebut diubah statusnya menjadi "Done" Then status project otomatis berubah menjadi "Completed" | Status project otomatis berubah menjadi "Completed" | 1. Ubah status satu-satunya task pada project dari To Do menjadi Done melalui halaman Tasks. 2. Buka kembali halaman Detail Project, status project dan progress terupdate. 3. Status project otomatis berubah menjadi "Completed" dan Progress menampilkan "100% (1/1 task)" - sesuai logika TaskService::syncProjectStatus yang menghitung countIncompleteTasks menjadi 0. | PASS | docs\testing\evidence\TC-025_project_auto_completed.png
TC-026 | [POSITIVE] Admin mengarsipkan project yang semua tasknya sudah Done | [PRECON] Project berstatus Completed dengan seluruh task berstatus Done (0 incomplete task). | Scenario: Admin mengarsipkan project yang semua tasknya sudah Done Given project berstatus "Completed" dan semua task sudah Done When Admin klik tombol "Arsipkan" lalu klik "Ya" pada dialog konfirmasi Then status project berubah menjadi "Archived" dan muncul notifikasi sukses | Status project berubah menjadi "Archived" dan muncul notifikasi sukses | 1. Klik tombol Arsipkan, muncul dialog konfirmasi "Arsipkan project ini?", klik Ya. 2. Status project berubah menjadi "Archived", tombol berubah menjadi "Aktifkan Kembali", dan notifikasi "Project berhasil diarsipkan." muncul di halaman. | PASS | docs\testing\evidence\TC-026_archive_success.png
TC-027 | [NEGATIVE] Mencoba mengarsipkan project yang masih memiliki task belum selesai | [PRECON] Project memiliki minimal 1 task dengan status To Do/In Progress (belum Done). | Scenario: Mencoba mengarsipkan project yang masih memiliki task belum selesai Given project memiliki task yang belum berstatus Done When dilakukan permintaan arsip project tersebut (action=archive) Then sistem menolak dan menampilkan pesan jumlah task yang belum selesai | Sistem menolak dan menampilkan pesan jumlah task yang belum selesai | 1. Tombol "Arsipkan" tidak ditampilkan sama sekali di UI pada project yang masih memiliki task belum Done (hanya dirender jika countIncompleteTasks = 0, lihat views/projects/detail.php baris 73), sehingga skenario ini diuji langsung lewat pemanggilan endpoint action=archive via console browser untuk memverifikasi validasi di sisi server. 2. Response API: {"success":false,"message":"Masih ada 1 task yang belum selesai. Selesaikan dulu sebelum mengarsipkan project ini."} dengan HTTP status 422. | PASS | Tanpa capture (bukti teks) ¦ Note: UI sengaja menyembunyikan tombol Arsipkan saat masih ada task belum selesai (preventif), sehingga validasi backend diverifikasi langsung lewat API - perilaku ini konsisten dan lebih aman dibanding menampilkan tombol yang pasti gagal.
TC-028 | [POSITIVE] Admin membatalkan arsip (unarchive) project yang sebelumnya sudah Archived | [PRECON] Project berstatus Archived. | Scenario: Admin membatalkan arsip (unarchive) project yang sebelumnya sudah Archived Given project berstatus "Archived" When Admin klik tombol "Aktifkan Kembali" lalu klik "Ya" pada dialog konfirmasi Then status project kembali menjadi "Active" | Status project kembali menjadi "Active" | 1. Klik tombol Aktifkan Kembali, muncul dialog konfirmasi "Batalkan arsip project ini?", klik Ya. 2. Status project berubah kembali menjadi "Active", tombol "Arsipkan" dan "Task Baru" muncul kembali, serta notifikasi "Project berhasil diaktifkan kembali." tampil. | PASS | docs\testing\evidence\TC-028_unarchive_success.png
TC-029 | [POSITIVE] Login sebagai Member lalu memastikan hanya project dengan task miliknya yang muncul di /projects | [PRECON] User sudah login sebagai Member (abrar@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. | Scenario: Login sebagai Member lalu memastikan hanya project dengan task miliknya yang muncul di /projects Given user login sebagai Member (abrar) When user membuka halaman /projects Then hanya project yang memiliki task ter-assign ke abrar yang ditampilkan | Hanya project yang memiliki task ter-assign ke abrar yang ditampilkan | 1. Buka halaman Daftar Project sebagai Member abrar. 2. Daftar project yang tampil hanya 4 project ("test", "E-Commerce Mobile App", "HRIS Internal System", "Payment Gateway Integration") - seluruhnya project yang memiliki task milik abrar. Project "project diluar abrar" (terlihat di daftar Admin) tidak muncul di sini, membuktikan filter server-side berjalan. | PASS | docs\testing\evidence\TC-029_member_projects_filtered.png
TC-030 | [POSITIVE] Mencari project berdasarkan nama "HRIS" sekaligus memfilter status "Planning" | [PRECON] User sudah login sebagai Admin (parulian.manik@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. | Scenario: Mencari project berdasarkan nama "HRIS" sekaligus memfilter status "Planning" Given Admin berada di halaman Daftar Project When Admin mengisi "HRIS" pada kolom pencarian dan memilih status "Planning" lalu klik "Terapkan Filter" Then hanya project "HRIS Internal System" yang sesuai kriteria yang ditampilkan | Hanya project "HRIS Internal System" yang sesuai kriteria yang ditampilkan | 1. Isi pencarian "HRIS" dan filter status "Planning", terapkan filter. 2. Hasil pencarian hanya menampilkan 1 project yaitu "HRIS Internal System" dengan badge status "Planning", sesuai kombinasi kata kunci dan filter status yang dipilih. | PASS | docs\testing\evidence\TC-030_project_search_filter.png
TC-031 | [POSITIVE] Admin menambahkan task baru dengan seluruh field diisi secara valid | [PRECON] Berada di halaman Daftar Project, login sebagai Admin. Project tujuan masih berstatus Planning dan belum memiliki task. | Scenario: Admin menambahkan task baru dengan seluruh field diisi secara valid Given Admin membuka Detail Project dan klik "Task Baru" When Admin mengisi Judul "QA Task BVA Due Date Boundary v2", Due Date dalam rentang project, Priority Medium And Admin klik "Simpan Task" Then task tersimpan dan langsung tampil di tabel Task pada Project Ini | Task tersimpan dan langsung tampil di tabel Task pada Project Ini | 1. Isi form Tambah Task Baru dengan Judul dan Due Date yang valid, lalu klik Simpan Task. 2. Task berhasil tersimpan dan langsung muncul pada tabel Task pada Project Ini dengan Priority "Medium" dan Due Date sesuai yang diisi. | PASS | docs\testing\evidence\TC-031-033-034_task_created_boundary.png
TC-032 | [NEGATIVE] Menambahkan task dengan Due Date di luar rentang tanggal project (sesudah Tanggal Target) | [PRECON] Project memiliki rentang tanggal 01 Nov 2026 - 01 Nov 2026. | Scenario: Menambahkan task dengan Due Date di luar rentang tanggal project (sesudah Tanggal Target) Given Admin membuka form Tambah Task Baru pada project dengan rentang tanggal 01 Nov 2026 - 01 Nov 2026 When Admin mengisi Judul yang valid dan Due Date "2026-12-15" (melewati Tanggal Target project) And Admin klik "Simpan Task" Then sistem menolak dan menampilkan pesan yang menyebutkan rentang tanggal yang valid | Sistem menolak dan menampilkan pesan yang menyebutkan rentang tanggal yang valid | 1. Isi Due Date di luar rentang project (2026-12-15), lalu klik Simpan Task. 2. Backend menolak dengan benar (response 422, pesan: "Due date harus antara 2026-11-01 s.d. 2026-11-01.") dan task TIDAK tersimpan. Pesan error tersebut tampil dengan benar tepat di bawah field Due Date, dan tombol "Simpan Task" kembali aktif (tidak macet) setelah response gagal diterima. | PASS | docs\testing\evidence\TC-032_due_date_out_of_range_bug.png ¦ Note: Re-verified manual, tidak ada bug - pesan error due_date tampil benar di field yang tepat dan tombol submit kembali aktif setelah response gagal. Laporan FAILED sebelumnya adalah false positive.
TC-033 | [BVA][POSITIVE] Menambahkan task dengan Due Date persis sama dengan Tanggal Mulai project (batas bawah) | [PRECON] Project memiliki Tanggal Mulai = Tanggal Target = 01 Nov 2026. | Scenario: [BVA][POSITIVE] Menambahkan task dengan Due Date persis sama dengan Tanggal Mulai project (batas bawah) Given Admin membuka form Tambah Task Baru When Admin mengisi Due Date "2026-11-01" (persis sama dengan Tanggal Mulai project) And Admin klik "Simpan Task" Then task tersimpan karena due_date == start_date termasuk valid | Task tersimpan karena due_date == start_date termasuk valid | 1. Isi Due Date persis sama dengan Tanggal Mulai project (2026-11-01), lalu klik Simpan Task. 2. Task berhasil tersimpan tanpa pesan error, membuktikan boundary bawah (due_date == start_date) diterima sesuai kode TaskService::validate. | PASS | docs\testing\evidence\TC-031-033-034_task_created_boundary.png
TC-034 | [BVA][POSITIVE] Menambahkan task dengan Due Date persis sama dengan Tanggal Target project (batas atas) | [PRECON] Project memiliki Tanggal Mulai = Tanggal Target = 01 Nov 2026 (sehingga satu input due date membuktikan kedua batas sekaligus). | Scenario: [BVA][POSITIVE] Menambahkan task dengan Due Date persis sama dengan Tanggal Target project (batas atas) Given Admin membuka form Tambah Task Baru When Admin mengisi Due Date "2026-11-01" (persis sama dengan Tanggal Target project) And Admin klik "Simpan Task" Then task tersimpan karena due_date == target_date termasuk valid | Task tersimpan karena due_date == target_date termasuk valid | 1. Isi Due Date persis sama dengan Tanggal Target project (2026-11-01), lalu klik Simpan Task. 2. Task berhasil tersimpan tanpa pesan error. Karena project pengujian ini sengaja dibuat dengan Tanggal Mulai = Tanggal Target (TC-021), satu nilai Due Date yang sama membuktikan batas bawah dan batas atas sekaligus diterima oleh sistem. | PASS | docs\testing\evidence\TC-031-033-034_task_created_boundary.png
TC-035 | [NEGATIVE] Menambahkan task baru dengan Judul dikosongkan | [PRECON] Berada di halaman Daftar Project, login sebagai Admin. | Scenario: Menambahkan task baru dengan Judul dikosongkan Given Admin membuka form Tambah Task Baru When Admin membiarkan field Judul kosong tetapi mengisi Due Date yang valid And Admin klik "Simpan Task" Then sistem menolak dan menampilkan pesan "Judul task wajib diisi." | Sistem menolak dan menampilkan pesan "Judul task wajib diisi." | 1. Kosongkan field Judul, isi Due Date yang valid, lalu klik Simpan Task. 2. Sistem menolak dan menampilkan pesan "Judul task wajib diisi." tepat di bawah field Judul, task tidak tersimpan. | PASS | docs\testing\evidence\TC-035_task_title_empty.png
TC-036 | [POSITIVE] Mengubah status task To Do -> In Progress -> Done secara berurutan dan memastikan closed_at terisi/kosong secara konsisten | [PRECON] User sudah login sebagai Member (abrar@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. Task "Review Security Checklist" milik abrar berstatus To Do. | Scenario: Mengubah status task To Do -> In Progress -> Done secara berurutan dan memastikan closed_at terisi/kosong secara konsisten Given task "Review Security Checklist" berstatus "To Do" dengan Closed Date "-" When status diubah menjadi "In Progress", lalu diubah lagi menjadi "Done" Then Closed Date terisi otomatis dengan tanggal hari ini dan badge overdue tampil bila due date sudah lewat When status diubah kembali ke "To Do" Then Closed Date otomatis kembali menjadi "-" | Closed Date terisi otomatis dengan tanggal hari ini dan badge overdue tampil bila due date sudah lewat When status diubah kembali ke "To Do" Then Closed Date otomatis kembali menjadi "-" | 1. Ubah status task dari To Do menjadi In Progress melalui dropdown status pada halaman Tasks - perubahan tersimpan. 2. Ubah status task dari In Progress menjadi Done, lalu refresh halaman Tasks. 3. Kolom Closed Date otomatis terisi "08 Oct 2026" (tanggal hari pengujian) lengkap dengan badge merah "32d overdue" karena due date (06 Sep 2026) sudah lewat jauh sebelum task diselesaikan. 4. Ubah kembali status task dari Done ke To Do, lalu refresh halaman Tasks. Kolom Closed Date otomatis kembali menjadi "-", membuktikan closed_at ikut di-NULL-kan saat status dikembalikan ke To Do, sesuai aturan bisnis. | PASS | docs\testing\evidence\TC-036_closed_at_and_overdue.png
TC-037 | [NEGATIVE] Member mencoba mengubah status task milik Member lain melalui manipulasi API langsung | [PRECON] User sudah login sebagai Member (abrar@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. Diketahui task id=20 ("Midtrans Integration") adalah milik Rian Hidayat, bukan milik Abrar. | Scenario: Member mencoba mengubah status task milik Member lain melalui manipulasi API langsung Given user login sebagai Member (abrar), task id=20 bukan miliknya When user memanggil endpoint POST /api/tasks.php dengan action=update_status untuk task id=20 secara langsung lewat console browser (bukan lewat tombol UI) Then server menolak permintaan dengan pesan "Anda tidak berhak mengubah task ini." | Server menolak permintaan dengan pesan "Anda tidak berhak mengubah task ini." | 1. Sebagai Admin, identifikasi task milik Rian Hidayat (task id=20, judul "Midtrans Integration") melalui query API /api/tasks.php. 2. Login sebagai Member (abrar), lalu kirim request fetch POST langsung ke /api/tasks.php untuk mengubah status task id=20 milik Rian. 3. Server menolak dengan response HTTP 422: {"success":false,"message":"Anda tidak berhak mengubah task ini."} - membuktikan validasi kepemilikan task dicek di sisi server (TaskService::updateStatus), bukan hanya disembunyikan di tampilan UI. | PASS | docs\testing\evidence\TC-037_member_cross_task_denied.png
TC-038 | [POSITIVE] Member mengubah status task miliknya sendiri melalui halaman Tasks | [PRECON] User sudah login sebagai Member (abrar@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. | Scenario: Member mengubah status task miliknya sendiri melalui halaman Tasks Given Member (abrar) melihat daftar task miliknya di halaman /tasks When Member mengubah dropdown status salah satu tasknya sendiri ("Review Security Checklist") dari To Do ke In Progress Then status tersimpan dan tampil konsisten setelah dipilih | Status tersimpan dan tampil konsisten setelah dipilih | 1. Ubah dropdown status task milik sendiri dari To Do menjadi In Progress. 2. Status task berhasil berubah menjadi "In Progress" tanpa pesan error, membuktikan Member diizinkan mengubah status task miliknya sendiri. | PASS | docs\testing\evidence\TC-038_member_update_own_task.png
TC-039 | [NEGATIVE] Mencoba menambahkan task baru ke project yang sudah berstatus Archived | [PRECON] Project "QA Test Project BVA Same Date" berstatus Archived (dari TC-026, sebelum TC-028). | Scenario: Mencoba menambahkan task baru ke project yang sudah berstatus Archived Given project berstatus "Archived" (tombol Task Baru tidak tersedia di UI untuk project ini) When dilakukan permintaan POST /api/tasks.php untuk menambah task baru pada project tersebut Then sistem menolak dengan pesan "Project ini sudah diarsipkan, task tidak bisa dibuat/diubah." | Sistem menolak dengan pesan "Project ini sudah diarsipkan, task tidak bisa dibuat/diubah." | 1. Pada halaman Detail Project yang berstatus Archived, tombol "Task Baru" memang tidak ditampilkan sama sekali di UI (sesuai kode detail.php), sehingga skenario negatif ini diverifikasi langsung lewat pemanggilan API. 2. Response API: {"success":false,"errors":{"project_id":"Project ini sudah diarsipkan, task tidak bisa dibuat/diubah."}} dengan HTTP status 422 - task tidak tersimpan. | PASS | Tanpa capture (bukti teks)
TC-040 | [POSITIVE] Mencari, memfilter, mengurutkan task, serta mengganti halaman dan jumlah data per halaman pada halaman Tasks | [PRECON] User sudah login sebagai Admin (parulian.manik@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. Terdapat lebih dari 10 task di sistem. | Scenario: Mencari, memfilter, mengurutkan task, serta mengganti halaman dan jumlah data per halaman pada halaman Tasks Given Admin berada di halaman Daftar Task When Admin mencari judul "QA Task BVA Due Date Boundary v2" Then hanya 1 task yang sesuai judul tersebut yang tampil When Admin berpindah ke halaman 2 (page=2) Then task yang tampil adalah data nomor urut 11 dan seterusnya When Admin mengganti jumlah per halaman menjadi 5 Then tabel menampilkan tepat 5 baris data When Admin memfilter Status "Done" dan Priority "High" sekaligus mengurutkan Due Date terjauh Then seluruh baris yang tampil berstatus Done dengan Priority High | Hanya 1 task yang sesuai judul tersebut yang tampil When Admin berpindah ke halaman 2 (page=2) Then task yang tampil adalah data nomor urut 11 dan seterusnya When Admin mengganti jumlah per halaman menjadi 5 Then tabel menampilkan tepat 5 baris data When Admin memfilter Status "Done" dan Priority "High" sekaligus mengurutkan Due Date terjauh Then seluruh baris yang tampil berstatus Done dengan Priority High | 1. Cari task berdasarkan judul "QA Task BVA Due Date Boundary v2". 2. Pindah ke halaman 2 (page=2), data yang tampil dimulai dari nomor urut 11. 3. Ganti jumlah per halaman menjadi 5, tabel menampilkan tepat 5 baris. 4. Filter Status=Done dan Priority=High sekaligus urutkan Due Date terjauh. 5. Seluruh kombinasi pencarian, filter (project/status/priority), pengurutan, perpindahan halaman, dan perubahan jumlah data per halaman berjalan sesuai ekspektasi - hasil tabel selalu konsisten dengan kriteria yang dipilih. | PASS | docs\testing\evidence\TC-040_filter_status_priority.png; docs\testing\evidence\TC-040_pagination_page2.png; docs\testing\evidence\TC-040_per_page_5.png; docs\testing\evidence\TC-040_search_task_by_title.png
TC-041 | [POSITIVE] Login sebagai Admin lalu mencocokkan angka ringkasan dashboard dengan data asli secara manual | [PRECON] User sudah login sebagai Admin (parulian.manik@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. | Scenario: Login sebagai Admin lalu mencocokkan angka ringkasan dashboard dengan data asli secara manual Given Admin berada di halaman Dashboard When Admin melihat tile Project Aktif, Belum Dikerjakan, Sedang Dikerjakan, Selesai, Terlambat, dan 5 Task Due Terdekat And angka tersebut dicocokkan secara manual dengan data asli lewat endpoint API (GET /api/tasks.php per status) Then seluruh angka pada dashboard sesuai dengan data asli di database | Seluruh angka pada dashboard sesuai dengan data asli di database | 1. Buka Dashboard Admin dan catat angka: Belum Dikerjakan=27, Sedang Dikerjakan=5, Selesai=14, Terlambat=8. 2. Verifikasi manual lewat API: GET /api/tasks.php?status=To Do -> total 27, status=In Progress -> total 5, status=Done -> total 14 (27+5+14 = 46 = total seluruh task di sistem). Seluruh angka pada dashboard cocok 100% dengan hasil query API. | PASS | docs\testing\evidence\TC-041_admin_dashboard_verified.png
TC-042 | [POSITIVE] Login sebagai Member lalu memastikan dashboard hanya menampilkan ringkasan task miliknya sendiri | [PRECON] User sudah login sebagai Member (abrar@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. | Scenario: Login sebagai Member lalu memastikan dashboard hanya menampilkan ringkasan task miliknya sendiri Given user login sebagai Member (abrar) When user membuka halaman Dashboard Then judul dashboard berbunyi "Ringkasan task yang ditugaskan ke Anda" dan seluruh angka hanya mencerminkan task milik abrar, bukan total seluruh sistem | Judul dashboard berbunyi "Ringkasan task yang ditugaskan ke Anda" dan seluruh angka hanya mencerminkan task milik abrar, bukan total seluruh sistem | 1. Buka Dashboard sebagai Member (abrar). 2. Dashboard menampilkan paragraf "Ringkasan task yang ditugaskan ke Anda" (bukan "seluruh project & task di sistem" seperti pada Admin), tanpa tile "Project Aktif", dan judul daftar berbunyi "5 Task Saya yang Due Terdekat" - seluruhnya spesifik untuk task milik abrar saja. | PASS | docs\testing\evidence\TC-002-042_member_dashboard.png
TC-043 | [POSITIVE] Task dengan due date sudah lewat dan status belum Done terhitung di counter Terlambat dan muncul badge overdue merah | [PRECON] User sudah login sebagai Admin (parulian.manik@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. | Scenario: Task dengan due date sudah lewat dan status belum Done terhitung di counter Terlambat dan muncul badge overdue merah Given terdapat task dengan due_date sebelum hari ini dan status bukan Done When Admin membuka halaman Dashboard dan halaman Tasks Then counter "Terlambat" pada dashboard sesuai jumlah task overdue, dan badge merah "Xd overdue" tampil pada kolom Due Date task tersebut di tabel Tasks | Counter "Terlambat" pada dashboard sesuai jumlah task overdue, dan badge merah "Xd overdue" tampil pada kolom Due Date task tersebut di tabel Tasks | 1. Buka halaman Tasks dengan filter Status=To Do, badge overdue merah terlihat pada beberapa baris. 2. Dikonfirmasi lewat perhitungan manual (filter task dengan status != Done dan due_date < tanggal hari ini via API) menghasilkan 8 task - persis sama dengan angka "Terlambat: 8" di dashboard. Badge merah seperti "85d overdue", "32d overdue", dan "1d overdue" juga terlihat konsisten pada kolom Due Date di tabel Tasks untuk task-task yang bersangkutan. | PASS | docs\testing\evidence\TC-043_overdue_badge.png
TC-044 | [NEGATIVE] Mengakses halaman detail project dengan id yang tidak ada di database | [PRECON] User sudah login sebagai Admin (parulian.manik@neuronworks.co.id) dan berada pada halaman terkait. | Scenario: Mengakses halaman detail project dengan id yang tidak ada di database Given tidak ada project dengan id=99999 di database When user mengakses URL http://localhost:8080/projects/detail?id=99999 Then sistem menampilkan halaman 404 custom, bukan stack trace/error teknis | Sistem menampilkan halaman 404 custom, bukan stack trace/error teknis | 1. Akses URL /projects/detail?id=99999 yang project-nya tidak ada. 2. Sistem mengembalikan HTTP status 404 Not Found dengan halaman custom berjudul "404 - Halaman Tidak Ditemukan", tidak ada stack trace PHP atau pesan error teknis yang bocor ke user. | PASS | docs\testing\evidence\TC-044_custom_404.png
TC-045 | [NEGATIVE] Mengakses halaman manapun tanpa sesi login aktif selain /dashboard | [PRECON] Tidak ada sesi login aktif (sudah logout). | Scenario: Mengakses halaman manapun tanpa sesi login aktif selain /dashboard Given user tidak memiliki sesi login aktif When user mengakses URL http://localhost:8080/tasks secara langsung Then sistem meredirect ke halaman /login, bukan error 500 atau halaman kosong | Sistem meredirect ke halaman /login, bukan error 500 atau halaman kosong | 1. Setelah logout, akses langsung URL /tasks melalui address bar. 2. Sistem meredirect otomatis ke halaman /login tanpa error 500 maupun halaman putih kosong, konsisten dengan hasil pengujian TC-007 pada halaman /dashboard - AuthMiddleware::requireLogin berlaku merata di semua halaman terproteksi. | PASS | Tanpa capture (bukti teks)